**LAB51**

1. **Lâm Thanh Sang thực hiện những nhiệm vụ nào? Liệt kê:**

**a. Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch cho từng**

**nhiệm vụ mà Sang thực hiện?**

**b. Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch và tổng chi phí theo kế hoạch cho tất cả**

**những nhiệm vụ mà Sang thực hiện?**

- Lâm Thanh Sang thực hiện 3 nhiệm vụ:

| Nhiệm vụ | Số giờ | Lương ($/h) | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác định thông số thiết kế | 8h | 30 | 240 |
| Chỉ định nhân viên phát triển | 8h | 30 | 240 |
| Phát triển mã nguồn (15 ngày) | 15×8 = 120h | 30 | 3600 |

**=> Tổng** = 136h, **Chi phí** = **$4080**

**3. Với nhiệm vụ “Phát triển mã nguồn”, hãy liệt kê:**

**a. Số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch của từng**

**thành viên thực hiện nhiệm vụ này?**

**b. Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch và tổng chi phí theo kế hoạch để thực hiện**

**nhiệm vụ này?**

3 người: Phát ($30/hr), Sang ($30/hr), Hoàng ($30/hr)

- Mỗi người: 15 ngày × 8h = 120h

- Chi phí mỗi người: $3600

=>Tổng: 360h, Tổng chi phí = $10,800

**4. Với nhiệm vụ “Kiểm thử của người phát triển”, hãy:**

**a. Xác định những ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng người?**

**b. Tại sao vào ngày 24/02/2022, mỗi người chỉ làm 2 tiếng?**

- Task 5 bắt đầu 24/02/2022 (FS – 11.25 days).

- 24/02 là thời điểm chồng lấn, chưa đủ ngày full